## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Julien GRAVOUEILLE
	Bogdan IMBRISCA
	Lucile MARIE
	Philippe MARCHAND

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Créer la base de données	Lucile MARIE	Terminé	1,5	0
	Installer et configurer l’environnement de développement	Julien GRAVOUEILLE	Terminé	1,5	0

1	1001 – Se connecter	Philippe MARCHAND		14	11	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO		Terminé	1,5	0
	couche DAL		Terminé	3	2	3
	couche BLL		Terminé	4	4
	couche IHM		Terminé	4	4
	Tests fonctionnels		Terminé	1,5	1
	1003 – S’inscrire			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM – JSP – inscrire	Bogdan IMBRISCA	Terminé			1
	Couche DAL	Philippe MARCHAND	Terminé
	couche BLL		Terminé
	Tests fonctionnels		Terminé
	6002 – Page d’accueil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM – JSP – ACCUEIL	Bogdan IMBRISCA	Terminé			2
	BLL – Servlet		Terminé
	Couche DAL		Terminé
	Tests fonctionnels		Terminé
	1009 – Se déconnecter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM – Déconnexion de la session		Terminé
	BLL – Servlet		Terminé
	Tests fonctionnels		Terminé
	1006 – Afficher un profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM – JSP	Bogdan IMBRISCA	Terminé
	BLL – Servlet		Terminé
	Couche DAL		Terminé
	Tests fonctionnels		Terminé
	1007 – Modifier mon profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM – JSP (modification conditions connexion)	Julien GRAVOUEILLE	En cours
	BLL – Servlet		En cours
	Couche DAL		En cours
	Tests fonctionnels		En cours
	1004 – Supprimer mon compte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM – JSP		En cours
	BLL – Servlet		A faire
	Couche DAL		A faire
	Tests fonctionnels		A faire
	2001 – Vendre un article			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jsp-Nouvelle ventes	Julien GRAVOUEILLE	A Tester			2
	Servlet		En cours
	Couche DAL		En cours
	Tests fonctionnels		A faire
	2004 – Lister les enchères en mode déconnecté			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM – JSP		En cours
	BLL – Servlet		A faire
	Couche DAL		En cours
	Tests fonctionnels		A faire
	2005 – Lister les enchères en mode connecté			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM – JSP		En cours
	BLL – Servlet		A faire
	Couche DAL		En cours
	Tests fonctionnels		A faire
	2006 - Faire une enchère			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM – JSP		A faire
	BLL – Servlet		A faire
	Couche DAL		A faire
	Tests fonctionnels		A faire
	2007 - Remporter une vente			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM – JSP		A faire
	BLL – Servlet		A faire
	Couche DAL		A faire
	Tests fonctionnels		A faire
	6003 - Lien logo Encheres			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM – JSP		A faire
	Tests fonctionnels		A faire
	2009 - Afficher le détail d’une enchère			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM – JSP		A faire
	BLL – Servlet		A faire
	Couche DAL		A faire
	Tests fonctionnels		A faire
	6001 - Boutons rafraîchir et retour du navigateur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM – JSP		A faire
	Tests fonctionnels		A faire
2	5001 - Version mobile			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	8001 - Sessions utilisateur de 5mn			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1002 - Se souvenir de moi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2002 - Modifier une vente			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2003 - Annuler une vente			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2008 - Photo pour la vente			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3001 - Supprimer des comptes utilisateurs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3002 - Désactiver un compte utilisateur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1005 - Mot de passe oublié			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	2010 – Pagination			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2011 - Voir les enchérisseurs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	7001 - Gestion des logs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	9001 - Version anglaise			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3003 - Gestion catégories			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1008 - Achat de crédits			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			34	22	22	14	14	14	14	14	14	14	14
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération